**REPUBLICA DOMINICANA**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO**

**FACULTAD DE CIENCIAS**

**Escuela de Informática**

**A picture containing text

Description automatically generated**

**Portal Web Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios  
Múltiples de Colmaderos de Cancino.**

**COLMACICOOP**

Sustentantes

**Mariano Castillo Martínez**

**David José Cabrera Rosario**

**Ever Cuevas Rodriguez**

Ing. Erick Minor Cordero

Coordinador

Ing. Yacqueline Tejada Tio

Asesor Metodología

Lic. Carlos Caraballo

Asesor del Proyecto

Santo Domingo, República Dominicana, Distrito Nacional

Julio del año 2022

**Portal Web Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de Colmaderos de Cancino.**

**COLMACICOOP**

**Ficha General del Proyecto**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Información principal y autorización del proyecto** | | |
| **Fecha:**  22 / Febrero / 2022 | **Nombre del proyecto:** Portal Web Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de Colmaderos de Cancino. | |
| **Coordinador del proyecto:** Ing. Erick Minor Cordero | | |
| **Asesor del proyecto de contenido:** Lic. Carlos Caraballo | | |
| **Asesor Metodología**: Ing. Yacqueline Tejada Tio | | |
| **Miembros del proyecto:** Mariano Castillo Martínez, David José Cabrera Rosario, Ever Cuevas Rodriguez | | |
| **Fecha de inicio del proyecto:**  15 / Abril / 2022 | | **Fecha tentativa de finalización:**  17 / Julio / 2022 |
| **Necesidad del proyecto:**  La Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de Colmaderos de Cancino (COLMACICOOP). Inicio sus operaciones en el presente año. Al ser una institución financiera recién creada se encontraron con la problemática de darse a conocer. Una manera efectiva y certera de llegar a su público objetivo fue la creación del portal web institucional. Y con ello mostrar todos los beneficios que conlleva pertenecer a COLMACICOOP. | | |

**INDICE**

[1. Resumen Ejecutivo 1](#_Toc108904795)

[2. Descripción General del proyecto 2](#_Toc108904796)

[2.1 Descripción del Proyecto 2](#_Toc108904797)

[2.3 Objetivos Específicos 3](#_Toc108904798)

[2.4 Necesidad del Proyecto 3](#_Toc108904799)

[2.5 Antecedentes del Proyecto 4](#_Toc108904800)

[2.6 Alcance del Proyecto 5](#_Toc108904801)

[2.7 Descripción de los entregables del proyecto 6](#_Toc108904802)

[3. Miembros del Proyecto 9](#_Toc108904803)

[3.1 Organigrama del Proyecto 10](#_Toc108904804)

[4. Descripción de los aspectos técnicos 11](#_Toc108904805)

[4.1 Requerimiento de hardware 11](#_Toc108904806)

[4.2 Requerimiento de software 11](#_Toc108904807)

[5.3 Presupuesto de mano de obra (PMO) 13](#_Toc108904808)

[5.3 Presupuesto total 15](#_Toc108904809)

[6. Lista de Actividades 16](#_Toc108904810)

[6.1 Descripción de las Actividades 17](#_Toc108904811)

[7. Matriz de Secuencia 21](#_Toc108904812)

[8. Matriz de Tiempos 22](#_Toc108904813)

[9. Matriz de Información 23](#_Toc108904814)

[10. Matriz de Riesgo 24](#_Toc108904815)

[12. Calendario de ejecución del proyecto 26](#_Toc108904816)

[13. Diagrama de Gantt (MS Project) 27](#_Toc108904817)

[14. Herramientas de seguimientos y control 28](#_Toc108904818)

[15. Anexos 29](#_Toc108904819)

[Anexo A: Modelo de base de datos 29](#_Toc108904820)

[Anexo B: Diagramas de casos de uso 30](#_Toc108904821)

[Anexo C: Portal web 32](#_Toc108904822)

## 1. Resumen Ejecutivo

El portal web presentado a la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de Colmaderos de Cancino (COLMACICOOP). Contará con tecnología de punta de última generación, permitiendo ser la cara institucional de la cooperativa en la Internet.

El presente trabajo se realizará con el objetivo de implementar el uso de herramientas que sean capaces de automatizar los registros de nuevos afiliados y promocional todos los servicios como cuentas de ahorros y préstamos en general.

Se garantiza un equipo de profesionales altamente comprometidos con la calidad y los estándares ISO 9001, así como el soporte en tiempo récord en toda la vida útil del sistema y despliegue de nuevas funcionalidades y características.

## 2. Descripción General del proyecto

Portal web que permitirá a los usuarios mantenerse al tanto de todos los beneficios que la cooperativa estará implementando, a su vez cuenta con una calculadora de servicios para que los socios puedan hacer sus cálculos de préstamos y ahorros.

En el menú principal está la opción para llenar el formulario concerniente a nuevos socios, los servicios que implementa la cooperativa, las políticas de ahorros y créditos, la misión de la cooperativa, objetivos estatutarios y al final de la página está el formulario de contacto.

El nombre elegido para el proyecto es COLMACICOOP, el cual es una abreviación del nombre completo de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de Colmaderos de Cancino.

COLMACICOOP es un portal web informativo, flexible y adaptable que se encarga de gestionar de una manera automatizada y transparente la información de la institución y con ello ofrecer la mejor experiencia posible a los afiliados y público en general.

### 2.1 Descripción del Proyecto

COLMACICOOP web es un portal que permite a la cooperativa proporcionar cuentas para solicitar préstamos, registrar nuevos socios y realizar transacciones. Estas transacciones son de diferentes tipos: pagos, depósitos y retiros.

Portal web de última generación pensado en la facilidad de uso de los usuarios, se enfoca en identificar los puntos fuertes de la cooperativa con el fin de plasmar en los visitantes esas necesidades que necesitan ser suplidas y garantizadas para el buen convivir de los miembros de una cooperativa.

**2.2 Objetivos Generales**

COLMACICOOP portal web tiene como objetivo general suplir necesidades puntuales de los visitantes, facilitar el acceso rápido y sencillo a la información buscada.

Empoderar al personal de la cooperativa con una herramienta de autogestión sin necesidad de terceras personas para el mantenimiento de la información y contenido general del portal institucional.

Reflejar una imagen profesional que irradie confianza en los futuros afiliados de la cooperativa.

### 2.3 Objetivos Específicos

* Analizar la situación actual de la Cooperativa.
* Recabar la mayor cantidad de información posible, ya sea dentro de la organización como en su entorno.
* Realizar un diagnóstico de la situación actual de la institución y de la nueva unidad de negocios del servicio.
* Reunir un grupo de trabajo que concentre todas sus aptitudes y habilidades en el comienzo y posterior desarrollo del proyecto.
* Estudiar todas las viabilidades: comercial, técnica, de gestión, legal, ambiental y financiera a fin de conocer la factibilidad del proyecto.
* Plantear un horizonte para la implementación del proyecto en un plazo no mayor al año y medio a partir del inicio de este, si se decide por su aplicación.

### 2.4 Necesidad del Proyecto

La Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de Colmaderos de Cancino (COLMACICOOP). Inicio sus operaciones en el presente año, y uno de los canales de comunicación más importantes para poder llegar sus socios cooperativistas, fue la creación de su portal web institucional.

El portal web vendrá a complementar una serie de esfuerzos encaminados a proyectar una imagen institucional fuerte y de fácil uso por los interesados en pertenecer a COLMACICOOP.

Según el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) 7 de cada 10 dominicanos cuenta con acceso a internet fijo o móvil, por lo que no contar con la presencia en este canal tan importante de comunicación resultaría perjudicial para el éxito de la institución.

### 2.5 Antecedentes del Proyecto

Se realizó un estudio minucioso de toda la competencia, buscando puntos fuertes y débiles, como las características principales, beneficios ofrecidos y que tan amigables eran los portales web de la competencia con los usuarios.

Podemos citar los portales web de COOPASPIRE y Cooperativa Empresarial, estos fueron base principal para nuestros estudios de factibilidad y mercado. El resultado obtenido fue el desarrollo de un portal web moderno y con arquitectura de contenido pensada en el usuario.

Entre las características principales plasmadas en otras cooperativas que no pudieron faltar en COLMACICOOP podemos citar:

* Los beneficios para los afiliados.
* Calculadora de ahorros.
* Calculadora de préstamos.
* Preguntas frecuentes.
* Misión, visión y valores.
* Canales de comunicación.
* Formularios de inscripción.

### 2.6 Alcance del Proyecto

En el presente proyecto, el equipo se limitó a desarrollar el portal web, panel de administración y API de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de Colmaderos de Cancino (COLMACICOOP). Mostrando las características principales con las cuales cuenta la cooperativa y los beneficios que ofrece a sus cooperativistas.

El panel de administración está para facilitar la gestión del proyecto por parte de los ejecutivos de COLMACICOOP. Podrán modificar o agregar imágenes de la galería, textos relacionados con la política de ahorros y préstamos, canales de comunicación de redes sociales, teléfonos, correos electrónicos, textos relacionados con la misión de la cooperativa, modificar o agregar preguntas frecuentes y cambiar las tasas de las calculadoras de ahorros y préstamos.

En el panel de administración los ejecutivos de la cooperativa podrán tener acceso al listado de los afiliados para su posterior gestión, así como las solicitudes de contacto con la cooperativa.

El portal web cuenta con adaptabilidad integral a las pequeñas pantallas de los dispositivos móviles, sin que esto afecte el contenido mostrado a los visitantes como la calculadora de ahorros, beneficios a cooperativistas, preguntas frecuentes y el formulario de inscripción.

El sistema cuenta con una API disponible para el uso de terceras partes, como por ejemplo aplicaciones móviles o de escritorio.

### 2.7 Descripción de los entregables del proyecto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Identificación** | **Descripción** | **Fecha de entrega** | **Lugar de entrega** |
| Plan del proyecto. | Presenta cómo serán ejecutados los procesos y actividades del proyecto para asegurar su conclusión exitosa, asegurando la calidad de los productos entregados. | 15/04/2022 | Gerencia de la cooperativa. |
| Plan adecuación de la infraestructura. | Documento validado con el departamento de redes y cableado estructurado de la cooperativa. | 25/04/2022 | En el área de sistema y TIC. |
| Configuración de Software y artefactos genéricos. | Un conjunto de productos de Software identificados de forma única y consistentes, incluyendo:  Especificación de requisitos.  Líneas y guías de diseño del portal web.  Componentes del Portal web.  Casos de prueba y procedimientos de realizados.  Reporte de Pruebas detallado.  Manual de Usuarios. | 10/05/2022 | Gerencia de la cooperativa. |
| Portal web finalizado. | Información textual y gráfica de la estructura del Software. Esta estructura puede incluir las siguientes partes:  Diseño arquitectónico (de alto nivel) del Software el cual describe la estructura global del Software:  Identifica los componentes de Software requeridos.  Identifica la relación entre los Componente de Software.  Consideraciones requeridas:  Características de desempeño del Software.  Interfaces y protocolos para seguir en la codificación del Softwares.  Características de seguridad.  Requisitos de diseño de base de datos.  Manejo de errores y atributos de recuperación.  Diagrama de flujo, diagrama entidad-relación y diagramas de clases. | 15/06/2022 | En el área de sistema y TIC. |
| Claves de acceso y manuales de uso. | Listado ordenado de claves de acceso a los diferentes sistemas que hacen posible COLMACICOOP, como alojamientos web, correos electrónicos de soporte, claves de certificados SSL y servicios de nombre de dominio como colmacicoop.com. | 20/06/2022 | En el área de sistema y TIC. |
| Inicio del mantenimiento | Se procede con el inicio del mantenimiento del portal web donde se contemplan cambios menores a ser agregados en un plazo no mayor a 2 días. | 17/07/2022 | En el área de sistema y TIC. |

## 3. Miembros del Proyecto

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Teléfono** |
| Ever Cuevas Rodriguez | (829) 399 - 3399 |
| Mariano Castillo Martínez | (829) 228 - 5515 |
| David José Cabrera Rosario | (829) 267 - 7947 |

### 3.1 Organigrama del Proyecto

## 4. Descripción de los aspectos técnicos

### 4.1 Requerimiento de hardware

**Servidor web (PC)**

* Arquitectura: x64
* Disco duro: 16 TB
* Memoria RAM: 32GB DDR4
* Procesador: Intel Xeon E-2224 Quad-Core 3.4GHz 8MB CPU
* Gráfica: Intel Iris Plus Graphics 1536 MB
* Banda ancha: 1 TB o más
* Velocidad de Internet: 300 MB
* UPS: CyberPower CP1500
* Firewall: FortiGate Next-Generation Firewall (NGFW).

**Clientes web**

* Disco duro: 4GB o más
* Memoria RAM: 512 MB o más
* Tarjeta de video: 32 MB o más
* Velocidad de Internet: 1 MB o más

### 4.2 Requerimiento de software

**Servidor web (PC)**

* Sistema operativo: Ubuntu 22.04 LTS (Linux)
* Lenguaje de programación: Python 3 o 2.7
* Framework Backend: Django Rest Framework 3.12
* Base de datos: SQL Lite
* Seguridad: Certificado de seguridad SSL
* Seguridad: OpenVPN Server
* Correos electrónicos: Servidor SMTP
* Transferencia de archivos: SSH
* Control de versiones: GIT
* Firewall: Fortinet Console
* DNS: CloudFlare

**Clientes web**

* Navegadores webs: Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera, Brave.
* Soporte: JavaScript, HTML 5, CSS 3 y Cookies

**5. Presupuesto**

**5.1 Presupuesto de Hardware (PH)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Referencia** | **Descripción** | **Precio unitario** | **Precio total** |
| 1 | PH-001 | HP Micro Server Gen10 Plus | RD$132,000 | RD$132,000 |
| 1 | PH-002 | Suscripción a Internet fijo por año | RD$62,340 | RD$62,340 |
| 2 | PH-003 | CyberPower CP1500 | RD$9,625 | RD$19,250 |
| 1 | PH-004 | FortiGate Next-Generation Firewall (NGFW). | RD$39,000 | RD$39,000 |
| **Total:** | | | | **RD$****252,590** |

**5.2 Presupuesto de Software (PS)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cantidad** | **Referencia** | **Descripción** | **Precio unitario** | **Precio total** |
| 1 | PS-001 | Sistema operativo Ubuntu 22.04 LTS | RD$0 | RD$0 |
| 1 | PS-002 | Sistema de gestión de bases de datos SQL Lite | RD$0 | RD$0 |
| 1 | PS-003 | Certificado de seguridad SSL por un año | RD$1,500 | RD$1,500 |
| 1 | PS-004 | OpenVPN Server | RD$0 | RD$0 |
| 1 | PS-005 | Fortinet Console | RD$10,000 | RD$10,000 |
| 1 | PS-006 | CloudFlare DNS por un año | RD$14,000 | RD$14,000 |
| 3 | PS-007 | Microsoft Project por mes | RD$600 | RD$1,800 |
| **Total:** | | | | **RD$27,300** |

### 5.3 Presupuesto de mano de obra (PMO)

#### 5.2.1 Análisis de requerimientos

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Duración** | **Referencia** | **Trabajo** | **Precio Unitario** | **Precio total** |
| 7 días | PMO-001 | Planeación y análisis de requerimientos | RD$3,000 | RD$36,000 |
| **Total:** | | | | **RD$36,000** |

#### 5.2.2 Diseño del sistema

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Duración** | **Referencia** | **Trabajo** | **Precio Unitario** | **Precio total** |
| 2 días | PMO-002 | Diseño de la API | RD$5,000 | RD$10,000 |
| 3 días | PMO-003 | Diseño del Backend | RD$5,000 | RD$15,000 |
| 9 días | PMO-004 | Diseño del Frontend | RD$5,000 | RD$45,000 |
| 2 día | PMO-005 | Diseño de base datos | RD$5,000 | RD$10,000 |
| **Total:** | | | | **RD$80,000** |

#### 5.2.3 Desarrollo del sistema

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Duración** | **Referencia** | **Trabajo** | **Precio Unitario** | **Precio total** |
| 5 días | PMO-006 | Desarrollo de la API | RD$7,450 | RD$37,250 |
| 7 días | PMO-007 | Desarrollo del Backend | RD$7,450 | RD$52,150 |
| 12 días | PMO-008 | Desarrollo del Frontend | RD$7,450 | RD$89,400 |
| 1 día | PMO-009 | Desarrollo de base datos | RD$7,450 | RD$7,450 |
| **Total:** | | | | **RD$186,250** |

#### 5.2.4 Pruebas del sistema

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Duración** | **Referencia** | **Trabajo** | **Precio Unitario** | **Precio total** |
| 10 días | PMO-010 | Pruebas | RD$9,750 | RD$97,500 |
| **Total:** | | | | **RD$97,500** |

#### 5.2.5 Documentación y distribución del sistema

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Duración** | **Referencia** | **Trabajo** | **Precio Unitario** | **Precio total** |
| 12 días | PMO-011 | Documentación | RD$3,000 | RD$36,000 |
| 2 días | PMO-012 | Distribución | RD$4,750 | RD$9,500 |
| 365 días | PMO-013 | Mantenimiento | RD$125 | RD$45,625 |
| **Total:** | | | | **RD$91,125** |

### 5.3 Presupuesto total

|  |  |
| --- | --- |
| **Presupuesto** | **Total** |
| PH | RD$252,590 |
| PS | RD$27,300 |
| PMO | RD$490,875 |
| Sub total | RD$770,765 |
| ITBIS (18%) | RD$138,737.70 |
| **Total** | **RD$909,502.70** |

## 6. Lista de Actividades

|  |  |
| --- | --- |
| **LISTA DE ACTIVIDADES** | |
| **No. de Actividad** | **Descripción Actividad** |
| 1 | Entrevista al cliente |
| 2 | Análisis del sistema |
| 3 | Propuesta de software |
| 4 | Herramienta seguimiento de desarrollo |
| 5 | Planificación de la iteración |
| 6 | Priorizar los requerimientos |
| 7 | Control de versiones |
| 8 | Ejecución de la iteración |
| 9 | Reunión diaria de sincronización del equipo |
| 10 | Diseño de prototipos |
| 11 | Diseño de base de datos |
| 12 | Desarrollo del código del software |
| 13 | Cierre de la iteración |
| 14 | Pruebas operacionales |
| 15 | Demostración de los requerimientos completados |
| 16 | Reunión de retrospectiva |
| 17 | Refinamiento de la lista de requerimientos y cambios en el proyecto |
| 18 | Evaluación final del proyecto |
| 19 | Integración de desarrollo y puesta en funcionamiento |
| 20 | Mantenimiento |

### 6.1 Descripción de las Actividades

**Entrevista con el cliente**

Mediante esta actividad de implementación se obtienen los requerimientos y funcionalidades del producto de software, según el marco de negocio del cliente.

**Análisis del sistema**

Se explora de manera objetiva el sistema con la finalidad de evaluar la interacción de los diferentes módulos y los elementos organizativos, se trata de captar todos los requerimientos de manera integral, Sin obviar ningún requerimiento que en los pasos siguientes pueda hacer falta y por ende se deba modificar el ciclo de desarrollo, alterando costos y tiempos de entrega.

**Propuesta de software**

Es la actividad en la que se presenta al cliente la propuesta de software diseñada y analizada para su posterior aprobación. Es importante en esta actividad firmar con el cliente la propuesta de software definitiva para de esta manera iniciar con el ciclo de desarrollo y no realizar interrupciones en el ciclo de desarrollo que no estén contenidas en la propuesta inicial.

**Adquisición de herramienta de seguimiento de desarrollo**

Es la actividad en la que se da seguimiento al desarrollo de total del proyecto. Una vez obtenida la propuesta de software firmada por el cliente y el líder del proyecto, se debe contar con una herramienta de seguimiento profesional que garantice el éxito del portal a implementar.

Se usará Microsoft Project para el seguimiento y control de todas las actividades concernientes al desarrollo del portal web de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de Colmaderos de Cancino (COLMACICOOP).

**Planificación de la iteración**

Reunión planificada minuciosamente con todo el equipo de desarrollo del proyecto para evaluar los requisitos identificados en el análisis del sistema, se proyectan los pasos a seguir en cada una de las actividades posteriores, así como sus responsables.

Es importante conocer los tiempos de inicio y finalización de cada una de las actividades para evitar imprevistos en los tiempos de entrega.

**Priorizar los** **requerimientos**

Se realiza un listado organizado de los requerimientos captados en el análisis del sistema y aprobados en la propuesta del sistema, para luego ordenarlos por orden de necesidad o dependencias entre requerimientos.

**Control de versiones**

Justo antes de iniciar el proceso de desarrollo del portal web se hace necesario llevar un férreo control de las versiones de los diferentes artefactos del sistema. Con la finalidad de llevar un proceso incremental en cada una de las actividades realizadas.

**Ejecución de la iteración**

Priorizados los requerimientos se procede a ejecutar el proceso de desarrollo en cada uno de ellos, teniendo en cuenta la planificación de la iteración del proceso en cuestión. Una vez finalizada una iteración se procede con la siguiente.

**Reunión diaria de sincronización del equipo**

Actividad en la que el equipo se reúne diariamente para mantenerse al tanto de la progresividad del sistema, en la cual se comunica: ¿qué se hizo?, ¿qué se está haciendo? y ¿qué problema se presenta en cada integrante del equipo?

En esta actividad, también, el Máster como líder del equipo de desarrollo, evalúa que se sigan los procedimientos del modelo hasta que finalice la ejecución de la iteración.

**Diseño de prototipos**

Se toma el listado de requerimientos funcionales y se procede al diseño de bocetos de cada una de las pantallas relacionadas, procurando siempre la fidelidad del diseño con el requerimiento en cuestión.

**Diseño de base de datos**

Se discute con el equipo el sistema de gestión de base de datos (SGBD) a utilizar con la finalidad de encontrar puntos fuertes y débiles del sistema a implementar. Una vez seleccionado el SGBD se procede en la creación de los modelos de bases de datos apegados a los requerimientos del sistema.

**Desarrollo del código del software**

En este punto procede la codificación de los requerimientos, se toma como inicio de este proceso el diseño de los prototipos, análisis y diseños de artefactos previos y modelos de bases de datos.

**Cierre de la iteración**

Finalización del Sprint. Se obtiene el incremento, según la pila de producto priorizados por los requerimientos del cliente.

**Pruebas operacionales**

Son las pruebas que se hacen cuando el software está finalizado o no, para detectar fallas de funcionamiento, ejecución y de requerimientos antes continuar con la siguiente actividad.

**Demostración de los requerimientos completados**

Se evalúan los requerimientos completados en el sistema, con la finalidad de que se han desarrollado y completado exitosamente, según la propuesta del sistema.

**Reunión de retrospectiva**

El equipo realiza una retrospectiva de lo que se llevó a cabo en el ciclo previamente cerrado, para relucir los artefactos que estuvieron mal (errores), los que se hicieron bien (aciertos) y los que se pueden mejorar (oportunidades de mejoras).

**Refinamiento de la lista de requisitos y cambios en el proyecto**

Durante este proceso se evalúan los detalles faltantes en el ciclo cerrado, como mejoras para los próximos ciclos de desarrollo y se refinan los requisitos para aplicar los cambios requeridos en el proyecto.

**Evaluación final del proyecto**

En esta evaluación final se toma en consideración principal, la evaluación y satisfacción del cliente. Se documenta todas las sugerencias realizadas por el cliente y solicitudes para se aplicadas en otros ciclos de desarrollo.

**Integración de desarrollo y puesta en funcionamiento**

Se completa todo el desarrollo del sistema, se procede hacer el despliegue en el servidor de producción para que los responsables de la Cooperativa y público en general pueda visitar el portal.

**Mantenimiento**

Ciclo constante de cambios menores o mayores (Según contrato) en los cuales se incurrirá a lo largo de la vida útil del sistema.

## 7. Matriz de Secuencia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LISTA DE SECUENCIAS** | | |
| **No. de Actividad** | **Descripción Actividad** | **Secuencia** |
| 1 | Entrevista al cliente | 0 |
| 2 | Análisis del sistema | 1 |
| 3 | Propuesta de software | 2 |
| 4 | Herramienta seguimiento de desarrollo | 1 |
| 5 | Planificación de la iteración | 3 |
| 6 | Priorizar los requerimientos | 3 |
| 7 | Control de versiones | 1 |
| 8 | Ejecución de la iteración | 5,6 |
| 9 | Reunión diaria de sincronización del equipo | 8 |
| 10 | Diseño de prototipos | 8 |
| 11 | Diseño de base de datos | 8 |
| 12 | Desarrollo del código del software | 10,11 |
| 13 | Cierre de la iteración | 8 |
| 14 | Pruebas operacionales | 12 |
| 15 | Demostración de los requerimientos completados | 14 |
| 16 | Reunión de retrospectiva | 13 |
| 17 | Refinamiento de la lista de requerimientos y cambios en el proyecto | 2 |
| 18 | Evaluación final del proyecto | 12,14,15 |
| 19 | Integración de desarrollo y puesta en funcionamiento | 18 |
| 20 | Mantenimiento | 19 |

## 8. Matriz de Tiempos

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LISTA DE TIEMPOS** | | | | | |
| **No. de Actividad** | **Descripción Actividad** | **O** | **M** | **P** | **T** |
| 1 | Entrevista al cliente | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 2 | Análisis del sistema | 4 | 6 | 9 | 6.3 |
| 3 | Propuesta de software | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | Herramienta seguimiento de desarrollo | 1 | 3 | 4 | 2.6 |
| 5 | Planificación de la iteración | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 6 | Priorizar los requerimientos | 1 | 2 | 4 | 2.3 |
| 7 | Control de versiones | 1 | 3 | 4 | 2.6 |
| 8 | Ejecución de la iteración | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | Reunión diaria de sincronización del equipo | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 10 | Diseño de prototipos | 8 | 13 | 18 | 13 |
| 11 | Diseño de base de datos | 4 | 7 | 9 | 6.6 |
| 12 | Desarrollo del código del software | 15 | 21 | 29 | 21.6 |
| 13 | Cierre de la iteración | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 14 | Pruebas operacionales | 3 | 5 | 9 | 5.6 |
| 15 | Demostración de los requerimientos completados | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 16 | Reunión de retrospectiva | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 17 | Refinamiento de la lista de requerimientos y cambios en el proyecto | 3 | 5 | 7 | 5 |
| 18 | Evaluación final del proyecto | 2 | 4 | 5 | 3.6 |
| 19 | Integración de desarrollo y puesta en funcionamiento | 2 | 4 | 6 | 4 |
| 20 | Mantenimiento | 1 | 2 | 3 | 2 |
| **Totales en días:** | | 54 | 93 | 134 | 93.6 |

## 9. Matriz de Información

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MATRIZ DE INFORMACION** | | | |
| **No. de Actividad** | **Descripción Actividad** | **Secuencia** | **Tiempo** |
| 1 | Entrevista al cliente | 0 | 4 |
| 2 | Análisis del sistema | 1 | 6.3 |
| 3 | Propuesta de software | 2 | 2 |
| 4 | Herramienta seguimiento de desarrollo | 1 | 2.6 |
| 5 | Planificación de la iteración | 3 | 2 |
| 6 | Priorizar los requerimientos | 3 | 2.3 |
| 7 | Control de versiones | 1 | 2.6 |
| 8 | Ejecución de la iteración | 5,6 | 2 |
| 9 | Reunión diaria de sincronización del equipo | 8 | 2 |
| 10 | Diseño de prototipos | 8 | 13 |
| 11 | Diseño de base de datos | 8 | 6.6 |
| 12 | Desarrollo del código del software | 10,11 | 21.6 |
| 13 | Cierre de la iteración | 8 | 2 |
| 14 | Pruebas operacionales | 12 | 5.6 |
| 15 | Demostración de los requerimientos completados | 14 | 2 |
| 16 | Reunión de retrospectiva | 13 | 2 |
| 17 | Refinamiento de la lista de requerimientos y cambios en el proyecto | 2 | 5 |
| 18 | Evaluación final del proyecto | 12,14,15 | 3.6 |
| 19 | Integración de desarrollo y puesta en funcionamiento | 18 | 4 |
| 20 | Mantenimiento | 19 | 2 |

*Nota: Tiempo en días*

## 10. Matriz de Riesgo

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Riesgo** | **Prueba. (%)** | **Impacto** | **Respuestas al Riesgo** |
| **Deficiencia en la asignación de recursos.** | 40% | Retraso en avance del proyecto. | Gestionar reforzamiento de estos y revisar la estrategia de asignación. |
| **Roles y responsabilidades no definida completamente.** | 50% | Descontrol y confusión en la ejecución del proyecto. | Analizar y reestructurar la subdivisión de responsabilidades y redefinir las que tengan deficiencia. |
| **Cambio en el alcance.** | 50% | Extensión del proyecto. | Optimizar todo el tiempo posible las tareas a realizar relacionadas con el alcance. |
| **Habilidades del equipo deficientes.** | 60% | Retraso en el desarrollo de las tareas asignadas. | Asignar horas extras para entrenamientos técnicos en el área con deficiencia. |
| **Desviación de los recursos.** | 30% | Ausencia de los recursos requerido en el proyecto. | Análisis y supervisión de los recursos existentes, como gastados sin control y recursos sin asignar. |
| **Deficiencia en la definición de requerimientos.** | 70% | Confusión al avanzar en la elaboración del proyecto. | Reuniones con la parte interesada del proyecto para discutir los requerimientos principales del sistema. |
| **Fondos inadecuados o interrumpidos.** | 20% | Interrupción en la elaboración de las tareas. | Redefinir los fondos requerido por las tareas afectadas en el proyecto. |
| **Cambio de prioridades por el contratista.** | 30% | Aumento en la fecha de finalización. | Estudiar la posibilidad de asignar recursos a las nuevas prioridades. |
| **Riesgos climáticos.** | 80% | Paro en la elaboración del proyecto. | Definir protocolos de acción de respuesta rápida para desastres naturales. |

## 12. Calendario de ejecución del proyecto

Calendar

Description automatically generated

El inicio del proyecto es el día 15 de abril del año 2022, se laborará los sábados, domingos y días feriados.

El día 25 de abril del año 2022 se accionan las actividades relacionadas a la infraestructuras del servidor de la cooperativa.


El día 10 de mayo del año 2022 se finaliza la configuración de software y artefactos genéricos.

El día 15 de junio del año 2022 se finaliza el desarrollo del poral web con todas sus dependencias.

El día 20 de junio del año 2022 se entregan claves de acceso y manuales de uso a los responsables de la cooperativa y departamento de TI.

Se finaliza el desarrollo y se inicia el proceso de mantenimiento el día 17 de julio del año 2022, completando 93 días de desarrollo para el portal web de la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples de Colmaderos de Cancino (COLMACICOOP).

## 13. Diagrama de Gantt (MS Project)



## 14. Herramientas de seguimientos y control

La asistencia o soporte técnicos es para ayudar a nuestros clientes para que puedan resolver ciertos problemas que puedan surgir a lo largo de todo el proceso de desarrollo. Trello es una herramienta flexible que utilizamos para la gestión del trabajo, con lo que podemos como equipo diseñar planes, colaborar en proyectos, organizar flujos de trabajo y hacer un seguimiento del progreso de una manera visual, productiva y gratificante.

## 15. Anexos

### Anexo A: Modelo de base de datos

Graphical user interface

Description automatically generated

### Anexo B: Diagramas de casos de uso

**Diagrama de casos de uso del portal web**

Diagram

Description automatically generated

**Diagrama de caso de uso del panel de administración**

Diagram

Description automatically generated

### Anexo C: Portal web

Graphical user interface, website

Description automatically generated

*Imágenes ilustrativas de los servicios, y accesos directos.*

Graphical user interface, website

Description automatically generated*Calculadora de ahorros.*  
Graphical user interface, text, application

Description automatically generated  
*Formulario para afiliarse a la cooperativa.*

Graphical user interface, website

Description automatically generated

*Políticas de ahorro de la cooperativa.*

Graphical user interface, text, application

Description automatically generated

*Políticas de crédito de la cooperativa*

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

*Misión y objetivos de la cooperativa*

Graphical user interface, text, website

Description automatically generated

*Preguntas frecuentes.*

Graphical user interface, text, application, email

Description automatically generated

*Formulario de contacto.*